**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566**

****

****

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง**

**อำเภอหนองสองห้อง**

**จังหวัดขอนแก่น**

คำนำ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น๒.๓ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง**

**สารบัญ**

**เรื่อง**   **หน้า**

**ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน**

๑. บทนำ ๑

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๒

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒ – ๔

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๕

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ**

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) ๖

**แบบ ผด. ๐๑**

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) ๘ – 22

๓. บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา 23-33

(แบบ ผด. ๐๒/๑)

**ภาคผนวก**

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**ที่มาของแผนการดำเนินงาน**

**๑. บทนำ**

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี 10.2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒) คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 1.2.2 ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น นั้น 3) การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๓ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๓ การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย**

๑. บทนำ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ**

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) ๓. บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา (แบบ ผด. ๐๒/๑)

**แบบ ผด. ๐๑**

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**- หน่วยงานส่วนกลาง**

**- ส่วนภูมิภาค**

**- รัฐวิสาหกิจและ**

**- หน่วยงานอื่นๆ**

**หน่ว**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๔.๑ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔.๒ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔.๔ ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

### สรุปโครงการพั?นาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

**แบบ ผด.01**

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** | | | | | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | **2** | **7.41** | **2,630,670** | **49.96** | **กองการศึกษา** |
| **แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม** | | **5** | **18.52** | **285,000** | **5.42** | **กองการศึกษา** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | **2** | **7.41** | **240,000** | **4.56** | **กองการศึกษา** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | **3** | **11.12** | **70,000** | **1.33** | **สำนักปลัด** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | | **1** | **3.71** | **30,000** | **0.57** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | | **13** | **48.15** | **3,255,670** | **61.83** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน** | | | | | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **1** | | **3.71** | **20,000** | **0.38** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **1** | | **3.71** | **20,000** | **0.38** |  |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ** | | | | | | |
| **แผนงานเคหะชุมชน** | **6** | | **22.23** | **1,150,000** | **21.84** | **กองช่าง** |
| **รวม** | **6** | | **22.23** | **1,150,000** | **21.84** |  |

### สรุปโครงการพั?นาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

**แบบ ผด.01**

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **4.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | **1** | **3.71** | **150,000** | **2.85** | **กองการศึกษา** |
| **รวม** | | **1** | **3.71** | **150,000** | **2.85** |  |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี** | | | | | | |
| **แผนงานบริหารทั่วไป** | **6** | | **22.23** | **690,000** | **13.11** | **สำนักปลัด** |
| **รวม** | **6** | | **22.23** | **690,000** | **13.11** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **27** | | **100** | **2,265,670** | **100** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

### 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 1.1 กลยุทธ์ -

### 1. แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จัดสรรให้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาทจำนวน 260 วัน ประกอบด้วย นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 4 โรงเรียน  - โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า,โรงเรียนบ้านหินแร่,โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ,โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง | 670,670 | 4 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

### 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 1.1 กลยุทธ์ -

### 1. แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 4โรงเรียน โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า,โรงเรียนบ้านหินแร่,โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  - ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 อัตราคนละ 28 บาท จำนวน 200 วัน | 1,960,000 | 4 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  | **2,630,670** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 1.1 กลยุทธ์ -

## 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ดอนดั่งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด" | จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลดอนดั่ง | 100,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานพิธีการและวันสำคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติที่ต้องเทิดทูนไว้ | 50,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณี  บุญกุ้มข้าวใหญ่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 100,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 1.1 กลยุทธ์ -

## 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมจิตอาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญของชาติ | เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์ และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ | 5,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษา(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 5 โครงการ** |  | **285,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.1 กลยุทธ์ -**

**3. แผนงาสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านๆละ20,000.-บาท | 200,000 | 10 หมู่บ้านภายในตำบล  ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 40,000 | 10 หมู่บ้านภายในตำบล  ดอนดั่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 โครงการ** |  | 240,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**1.1 กลยุทธ์ -**

## 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | รายละเอียดของ  กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนดั่ง เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ภายในเขต อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**1.1 กลยุทธ์ -**

## 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น | 30,000 | ศูนย์อำนวยการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศ.พส.จ.ขก) | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนดั่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนดั่ง ในการจัดกิจกรรม วันสตรีสากล | 20,000 | อุดหนุน  คณะกรรม  การพัฒนาสตรี  ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 3 โครงการ** |  | **70,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**1.1 กลยุทธ์ -**

## 5. แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น | 30,000 | ภายในเขต ตำบลดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน**

**2.1 กลยุทธ์ -**

**1. แผนงานสังคมสังเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น | -เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ | 20,000 | อุดหนุน  เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

**3.1 กลยุทธ์ -**

### 1. แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ดอนดั่ง | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม น่ามอง และ ร่มรื่น | 150,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง | เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 100,000 | หมู่ที่ 1-10 | กองช่าง(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ.หนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 | เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 100,000 | บ้านหินแร่  หมู่ที่7 | กองช่าง(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ.หนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

### 3.1 กลยุทธ์ -

### 1. แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปโคกอักวงษ์บ้านหองวัดป่า หมู่ที่ 4 | เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 600,000 | บ้านหนองวัดป่า  หมู่ที่ 4 | กองช่าง(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 | เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 100,000 | บ้านหนองวัดป่า  หมู่ที่ 4 | กองช่าง(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | บ้านหนองวัดป่า  หมู่ที่ 4 | กองช่าง(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองสองห้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 6 โครงการ** |  | **1,150,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

### 4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อม

**4.1กลยุทธ์**

### 1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น | 150,000 | อุดหนุน อบต.ดงเค็ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **150,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

**6.1กลยุทธ์ -**

## 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ชัดเจน | 150,000 | หมู่ที่1-10 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง | เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและอำนวยความสะดวกกับ ประชาชนที่มาใช้ บริการ | 300,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด | 5,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

**6.1กลยุทธ์ -**

## 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว โดยตั้งงบประมาณอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นผู้ดำเนินการตามที่อำเภอหนองสองห้องมอบหมาย | 25,000 | อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

## 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

**6.1กลยุทธ์ -**

## 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน | เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,และประชาชนทั่วไป | 200,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม | 10,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 6 โครงการ** |  | **690,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | รถบรรทุกขยะ | รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 2,400,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 รายการ** |  | **2,400,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ถังขยะมูลฝอย | ถังขยะมูลฝอย เป็นถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิด MDPFทรงกลมมีฝาปิดขนาด 120 ลิตรเจาะหูจับสายเชือกหุ้มพลาสติกด้านข้าง2 ข้างเจาะรูก้นถังพร้อมสกรีนจำนวน 300 ถัง | 210,000 | ม.1-ม.10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 รายการ** |  | **210,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เครื่องพิมพ์Multifunction | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(ink Printer) จำนวน 4 เครื่องๆละ 7,500.-บาท | 30,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | เครื่องพิม์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 4 รายการ** |  | **79,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2 เครื่องเครื่อวพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | 15,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 รายการ** |  | **37,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ล้อวัดระยะทาง | ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม วัดระยะทาง 9999.99 เมตรสามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลังมีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด จำนวน 1 อัน | 10,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 รายการ** |  | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โต๊ะสำนักงาน | โต๊ะสำนักงานจำนวน 5 ตัวๆละ6,500.-บาท | 32,500 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เก้าอี้ผู้บริหาร | เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 7-9 จำนวน 8 ตัวๆละ 5,000.-บาท | 40,000 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3ตัวๆละ2,300.-บาท | 6,900 | อบต.ดอนดั่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ตู้เหล็ก | ตู้เหล็กแบบ2 บาน จำนวน 3 ตู้ | 17,100 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. ๐๒/๑**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานจำนวน 3 ตัวๆละ6,500.-บาท | 19,500 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เก้าอี้ผู้บริหาร | เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 7-9 จำนวน 1ตัว | 5,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว | 2,300 | อบต.ดอนดั่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 7 รายการ** |  | **123,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น**


**ประเภทครุภัณฑ์**

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

### ๑.๑ กลยุทธ์ -

### (๑) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์**  **ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 6,500 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เก้าอี้ผู้บริหาร | เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 7-9 จำนวน 1ตัว | 5,000 | อบต.ดอนดั่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 2 รายการ** |  | **11,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

****

## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

## เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งจึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009625

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

### (นายสุบรรณ์ เมิกข่วง)

### นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

